平顶山市妇女联合会文件

平妇字[2013]38号

关于在全市开展“岗村结对 城乡共建”

活动的意见

为深入贯彻落实党的十八大精神和全国妇女十一大精神，统筹推进城乡妇女发展，深化“巾帼建功”活动内涵，充分发挥各级“巾帼文明岗”在社会主义新农村建设和全面建设小康社会中的重要作用，市妇联决定在全市开展“岗村结对 城乡共建”活动。具体意见如下：
　　一、指导思想

坚持以党的十八大精神为指导，紧紧围绕市委建设新农村和构建和谐社会的总体部署，以帮助农村妇女发展生产、增加收入、提高素质为目的，通过岗村结对帮扶形式，引导巾帼文明岗为新农村建设服务，实现城乡妇女发展资源的有效对接，推进农村妇女与经济社会同步发展。

二、任务目标

2013年12月至2014年12月，在全市采取岗联村形式，动员组织各级“巾帼文明岗”与“巾帼示范村”牵手结对，通过岗村结对、城乡共建、整合资源，力争到2014年底，每个“巾帼示范村”基本实现以下目标：1、科技文化素质有明显提高，增收致富能力增强，85%以上农村妇女劳动力掌握1-2门实用技术；2、村容整洁美观，家庭居室洁净，生活环境有明显改善；3、社会事业稳定发展，群众生活质量普遍提高。
　　三、参加范围

参与“岗村结对，城乡共建”活动的对象包括全市范围内受表彰的省级以上“巾帼文明岗”、2010年以来受表彰的市级“巾帼文明岗”和部分“巾帼示范村”。其中市直“巾帼文明岗”结对村由市妇联确定，县（市、区）“巾帼文明岗”结对村由各县（市、区）妇联确定。

四、活动内容

1、帮助妇女增收致富。各级“巾帼文明岗”要结合本行业实际，充分发挥人才、技术、信息等优势，开展“巾帼科技星火工程”，对农村妇女进行实用技术培训；引导和帮助农村妇女特别是女致富能手、女经纪人、女大学生村干部，拓展致富空间，改善生产、生活条件，帮助她们从事生态农业、畜牧业、循环农业和庭院经济。

2、倡树和谐文明新风。各级“巾帼文明岗”要利用现有资源，帮助结对村建立农村妇女文体队伍。组织开展群众喜闻乐见的文体活动，提升农村妇女生活质量和文明程度。大力弘扬家庭美德，积极参与“五好文明家庭”创建活动和庭院美化活动，引导广大妇女追求健康文明生活方式，以家庭文明促进乡风文明。

3、帮扶关爱弱势群体。各级“巾帼文明岗”要积极整合资源，根据行业特点，开展关爱弱势群体行动，着力帮助结对村妇女解决实际困难和问题。通过走访慰问、捐书、捐款、捐物等形式,与结对村贫困家庭、单亲家庭等开展一对一结对帮扶,定期或不定期深入到她们中间了解情况,排忧解难；通过举办健康讲座、组织结对村妇女体检等形式，开展农村妇女妇科疾病特别是“乳腺癌”、“宫颈癌”检查，把“健康理念、健康知识、健康服务”送到妇女群众身边，促进妇女身心健康发展，因地制宜、因岗制宜，为结对村妇女办好事、办实事，帮助解决实际困难。

五、活动步骤

1、调研走访阶段（2013年12月）

各级文明岗通过赴结对村走访调研等多种形式，制定详细的结对帮扶方案，明确帮扶具体内容。各县（市、区）妇联、各“巾帼文明岗”和“巾帼示范村”结对牵手，努力营造城乡共建的良好氛围。

2、活动实施阶段（2014年1月-2014年11月）

各文明岗结合实际，创新活动载体，开展各具特色的实质性共创共建活动。市妇联将适时对岗村结对进展情况进行督查。

3、总结表彰阶段（2014年12月）

总结经验，表彰先进，巩固提高活动成效，进一步推动岗村结对活动深入开展。

六、活动要求
　　1、提高认识，加强领导。开展“岗村结对”是城镇“巾帼文明岗”参与新农村建设的有效载体。各级“巾帼文明岗”要站在建设社会主义新农村和构建和谐社会的高度，充分认识“岗村结对”活动的重要意义，切实发挥“巾帼文明岗”的优秀示范作用，积极参与“岗村结对”活动。
　　2、制定计划，明确责任。各级“巾帼文明岗”要将“岗村结对”活动作为部门“巾帼建功”创建活动的重要内容，结合实际制定帮扶活动计划，力尽所能帮助、支持帮扶村的工作。为确保活动落到实处，共建双方原则上要求确立的方案做到“四个一”，即：举办一次技能培训；开展一次共建联谊活动；资助一个贫困家庭；提供一份妇女报刊、书籍等。
　  3、深入调研，结对帮扶。各“巾帼文明岗”要把调研落到实处，不走过场，不搞形式主义，深入了解掌握妇女群众的所急、所需、所盼、所想，与示范村建立相对稳定的帮扶合作关系，实现城乡妇女在资源、信息、工作上的有效对接。

“岗村结对，城乡共建”活动将作为对“巾帼文明岗”进行管理、考核、推荐、表彰的重要依据，各县（市、区）妇联及各单位要认真抓好落实，把开展活动好的经验和做法及时上报市妇联发展部。

市妇联发展部电话：2662672

附件：平顶山市“岗村结对，城乡共建”活动结对帮扶情况一览表

附件：

平顶山市“岗村结对，城乡共建”活动

结对帮扶情况一览表

| 岗位名称 | 级别 | 结对村 |
| --- | --- | --- |
| 河南煤炭卫生学校弱视斜视专科 | 全国 | 鲁山县滚子营乡井全村 |
| 中国平煤神马集团神马质检中心二原丝物检室 | 全国 | 鲁山董周乡董村 |
| 中国平煤神马集团神马质检中心二期半成品工段 | 省级 | 鲁山县让河乡邓西村 |
| 中国平煤神马集团四矿楼选矸班 | 全国 | 鲁山县张良镇段庄村 |
| 中国平煤神马集团天力公司女工协管会 | 省级 | 郏县长桥镇楼王村 |
| 中国平煤神马建工集团有限公司土建处卫生班 | 省级 | 郏县白庙乡赵庄村 |
| 中国平煤神马集团坑口电厂后勤服务中心澡堂班 | 市级 | 鲁山县滚子营乡桃园村 |
| 市国税局新华办税服务厅 | 全国 | 鲁山县下汤镇林楼村 |
| 市国税局郏县办税服务厅 | 省级 | 郏县白庙乡司楼村 |
| 市公交总公司六路线 | 全国 | 鲁山县冢头镇堂上村 |
| 市公交总公司一分公司27路线 | 省级 | 鲁山县熊背乡苏王店村 |
| 工行平顶山分行营业部 | 全国 | 叶县夏李乡许岭村 |
| 平顶山银行营业部 | 全国 | 鲁山县梁洼镇北街村 |
| 平顶山市育才幼儿园 | 全国 | 鲁山县马楼乡官店村 |
| 平顶山市交通局机动车综合性能检测中心收费室 | 省级 | 叶县夏李乡大坟沟村 |
| 平顶山市公安局出入境管理处 | 省级 | 鲁山县赵村乡三道庵村 |
| 平顶山市爱心救助超市 | 省级 | 汝州市临汝镇小山沟村 |
| 中原高速平顶山尧山收费站 | 省级 | 鲁山县赵村乡赵村 |
| 平顶山市中级人民法院民一厅 | 省级 | 郏县渣园乡小卢寨村 |
| 平顶山市职业介绍服务中心 | 省级 | 鲁山县瓦屋乡耐庄村 |
| 平顶山市房产管理局行政服务窗口 | 省级 | 叶县廉村镇后王村 |
| 平顶山市财政局政府采购办公室 | 市级 | 郏县渣园乡西冯庄村 |
| 河南平棉纺织集团股份有限公司整理车间乙班 | 市级 | 宝丰县商酒务镇龙泉寺村 |
| 中国人民银行平顶山中心支行事后监督中心 | 市级 | 宝丰县石桥镇吕寨村 |
| 中盐皓龙天源公司热电工段汽水分析岗位 | 市级 | 叶县邓李乡邓李村 |
| 平顶山平运汽车运输有限公司长途汽车站礼仪导乘服务班 | 市级 | 宝丰县赵庄乡周营村 |
| 平顶山市五环游泳俱乐部 | 市级 | 鲁山县马楼乡楼西村 |
| 平顶山市高新区城管中心办公室 | 市级 | 郏县广天乡吴堂村 |
| 平顶山市残疾人康复教育中心语训部 | 市级 | 郏县广天乡邱庄村 |
| 中国银行股份有限公司平顶山建华支行 | 市级 | 汝州市蟒川乡罗圈村 |
| 平顶山市群众艺术馆 | 市级 | 鲁山县仓头乡上仓村 |
| 平顶山市园林处新城建设养护公司生产管理一班平安广场岗 | 市级 | 叶县夏李乡曹王村 |
| 平顶山市工商局开源南路工商所 | 市级 | 宝丰县张八桥镇西火山村 |
| 平顶山市气象局科技服务中心 | 市级 | 叶县田庄乡田庄村 |
| 平顶山平东热电有限公司燃料质量检验部化验室 | 市级 | 叶县洪庄杨乡裴昌庙村 |
| 平顶山学院新闻与传播学院播音与主持艺术教研室 | 市级 | 宝丰县杨庄镇柳沟营村 |
| 平顶山市市场发展服务中心妇委会 | 市级 | 宝丰县肖旗乡枣庄村 |